## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Прометей"
Кураев В.В.
Договор Управления №13от 01.11.2013г.
Отчет по текущему ремонту 2023 год.
г. Выкса, ул. 1Мая, д.36
Оплачено | год |  | Сумма ремонта | Наименование ремонта | Остаток на текущий ремонт
декабрь | 2022 |  |  |  | -103739.28
Январь | 2023 | 28337.737 |  |  | -75401.543
Февраль | 2023 | 26669.3144 | 5856 | Ремонт стояка ГВС | -54588.2286
Март | 2023 | 33156.144 |  |  | -21432.0846
Апрель | 2023 | 31245.0862 |  |  | 9813.0016
Май | 2023 | 35957.146 |  |  | 45770.1477
Июнь | 2023 | 30086.3524 |  |  | 75856.5001
Июль | 2023 | 29445.7496 |  |  | 105302.2497
Август | 2023 | 29765.065 | 397000 | Ремонт мягкой кровли и установка колпаков над вентиляционными шахтами | -261932.6853
Сентябрь | 2023 | 27843.29 | 82882.88 | Замена вводных задвижек и кранов на стояках системы ГВС | -316972.2753
Октябрь | 2023 | 29412.62 | 55050 | ремонт межпанельных швов | -342609.6553
Ноябрь | 2023 | 27902.09 |  |  | -314707.5652
Декабрь | 2023 | 32238.15 |  |  | -282469.4152
Итого |  | 362058.7448 | 540788.88 |  | -282469.4152
Собрано средств по дому |  |  | 362058.7448
Затрачено на ремонтные работы |  |  | 540788.88
Остаток по текущему ремонту |  |  | -282469.4152